«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБ(С)КОУ № 71 «Аист» ______________________Л.А.Новикова (Приказ .№37/1 - м от 10.03.2014 г)

План-график

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБС(К)ОУ № 71 «Аист»

для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового и методического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание материально-технического обеспечение введения ФГОС ДО.

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | Март 2014г. | План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | директор ОО, заместитель директора по ВМР. |
| Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов. | 2014г. | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования. | директор ОО |
| Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2015гг. | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО. | заместитель директора по ВМР. |
| Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования. | Март – апрель 2015г. | Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования | заместитель директора по ВМР. |
| Формирование банка нормативных правовых актов во введению ФГОС дошкольного образования. | 2014г. | Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования. | заместитель директора по ВМР. |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению в реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО | Май 2014г. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. | директор ОО |
| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования в ДОО. | 2014г. | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. | Март – декабрь 2014г. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Ногинского муниципального района. | заместитель директора по ВМР. |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015гг. | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | Постоянно | Использование в работе сборников: оценка готовности ДОО к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей. | директор ОО, заместитель директора по ВМР. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования. | 2014г. | Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Повышение квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2015 гг. | План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования. | заместитель директора по ВМР. |
| Участие педагогических работников ДОО в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования. | 2014 – 2015 гг. | План работы на 2014 – 2015 учебный год. | заместитель директора по ВМР. |
| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников. | 2014-2015гг. | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. | заместитель директора по ВМР.. |
| Определение наставников для молодых педагогов ДОО | 2014-2015гг. | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГСС дошкольного образования. | заместитель директора по ВМР. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОО, информационные стенды. | 2014-2015гг. | Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах. | директор ОО |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015гг. | Протоколы родительских собраний. | директор ОО |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования. | 2014г. | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования. | заместитель директора по ВМР.. |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2015 гг. | Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | директор ОО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Ежегодно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов. | директор ОО |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. | Апрель 2014г. – апрель 2015г. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. | директор ОО |
| Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуге условиях ФГОС дошкольного образования. | Июнь 2014г. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. | Заведующий ДОО |